## Ark1
Forberedelse | Start |  | Færdig
Lav visionsdokument | Mandag | 2016-05-02 | Mandag | 2016-05-02
Lav risikoanalyse | Mandag | 2016-05-02 | Mandag | 2016-05-02
Lav faseplan | Mandag | 2016-05-02 | Tirsdag | 2016-05-03
Lav iterationsplan | Tirsdag | 2016-05-03 | Tirsdag | 2016-05-03
Analyse
Lav use-case diagram | Mandag | 2016-05-02 | Mandag | 2016-05-02
Lav uformel use-case | Tirsdag | 2016-05-03 | Onsdag | 2016-05-04
Lav formel use-case | Onsdag | 2016-05-04 | Onsdag | 2016-05-04
Lav domænemodel | Fredag | 2016-05-06 | Mandag | 2016-05-09
Lav systemsekvensdiagram | Mandag | 2016-05-09
Lav operationskontrakter | Mandag | 2016-05-09 | Mandag | 2016-05-09
Lav design af brugergrænseflade | Mandag | 2016-05-09 | Mandag | 2016-05-09
Design
Lav mockups | Tirsdag | 2016-05-03 | Tirsdag | 2016-05-03
Lav klassediagrammer | Tirsdag | 2016-05-10 | Tirsdag | 2016-05-10
Lav sekvensdiagrammer | Tirsdag | 2016-05-10 | Tirsdag | 2016-05-10
Lav databasemodel | Tirsdag | 2016-05-10 | Tirsdag | 2016-05-10
Implentation
Lav database | Onsdag | 2016-05-11 | Mandag | 2016-05-30
Lav klasser | Onsdag | 2016-05-11 | Mandag | 2016-05-30
Lav GUI | Onsdag | 2016-05-11 | Mandag | 2016-05-30
Lav brugertests | Mandag | 2016-05-30